ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

### о ходе реализации муниципальной программы Малокамалинского сельсовета

### «Развитие местного самоуправления»

Ответственный исполнитель – Администрация Малокамалинского Рыбинского района Красноярского края

Отчетный год – 2016

Дата составления отчета – 20 февраля 2017 г.

Непосредственный исполнитель отчета – Главный специалист-финансист Шевцова Ольга Борисовна

тел.: (8-391-65) 62-3-36

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

## Реализация муниципальной программы «Развитие местного самоуправления» в 2016 году осуществлялась в рамках реализации отдельных мероприятий  программы:

# 1. Осуществление переданных государственных полномочий  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

# 2. Мероприятия по обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

# 3. Содержание автомобильных дорог общего пользования сельских поселений.

# 4. Благоустройство территорий поселений;

# 5. Дополнительное пенсионное обеспечение;

# 6. Передача полномочий на уровень района, межбюджетные трансферты;

# 7. Профилактика терроризма, экстремизма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма;

# 8. Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению административных комиссий.

Данные мероприятия выполнены в полном объеме.

1. Основные результаты, достигнутые в 2016 году

За период реализации мероприятий муниципальной программы в 2016 году достигнуты следующие результаты:

- По мероприятию 1: «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»:

- поставлено на воинский учет 11 человек; прибыло из армии 2 человек.

- По мероприятию 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

- устройство минерализованных защитных полос;

- По мероприятию 3: «Содержание автомобильных дорог общего пользования городских округов, городских и сельских поселений»:

- механизированная снегоочистка, расчистка от снежных заносов;

- устранение деформаций и повреждений по дорожным одеждам, обустройство автомобильных дорог, ремонтная планировка дороги;

- устройство дорожных переходов.

4) По мероприятию 4: «Благоустройство территории поселения»;

-ежемесячная оплата уличного освещения;

- детская площадка;

- ликвидирована несанкционированная свалка;

# 5) По мероприятию 5: «Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих»:

# - обеспечено право на пенсию по выслуге лет муниципальным служащим, замещавшим муниципальные должности - 2 чел.

6) По мероприятию 6: «Передача полномочий на уровень района, межбюджетные трансферты»:

-обеспечена жизнедеятельность населения.

# 7) По мероприятию 7: «Профилактика терроризма, экстремизма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории администрации Малокамалинского сельсовета»:

# - приобретена наглядная агитация по предупреждению факта терроризма (1000 шт.  памятки).

# 8) По мероприятию 8 «Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению административных комиссий».

2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Достижение показателей результата реализации муниципальной программы отражено в приложении № 1.

## 3. Информация о запланированных, но не достигнутых результатах

## По мероприятию 3: «Содержание автомобильных дорог общего пользования сельских поселений» запланировано 219,860 тыс. руб., исполнено 210,267 тыс. руб., по мероприятию 4: «Благоустройство территорий поселений» запланировано 660,946 тыс. руб., исполнено 643,276 тыс. руб.

## 4. Анализ последствий не реализации отдельных мероприятий, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию)

## Последствий от не реализации мероприятий на 100% не выявлено.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

# Использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий отражено в  приложениях № 2, 3.

## 6. Финансирования по объектам капитального строительства, включенным в программу

## Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, включенным в программу отражена в приложение № 4.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году.

Значение показателя результативности реализации муниципальной программы к полноте использования средств бюджета Малокамалинского сельсовета составляет 97,4%. Эффективность использования бюджетных средств Малокамалинского сельсовета программы к запланированному уровню оценивается как удовлетворительное.

При полноте использования средств бюджета Малокамалинского сельсовета на 100%, можно дать положительную оценку эффективности реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Годовому отчету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Приложение № 8 к Порядку) |
|  | Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Развитие местного самоуправления» |
| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) | 2016 | Плановый период | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | январь - март | январь - июнь | январь-сентябрь | значение на конец года | 1-ый год | 2-ой год |  |
|  |  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2017 | 2018 |  |
| 1 | Цель: Содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселении и эффективной реализации органом местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием |
| 1.1 | Целевой показатель 1 Обеспечение полного и качественного укомплектования призывными людскими ресурсами ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в мирное время, а также обеспечение в периоды мобилизации военного положения и в военное время. |
|  | Задача 1 Обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной законодательством РФ. |
|  | Мероприятие 1: «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»; |
|  | показатель: Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | % | 0,05 | 25 | 25 | 25 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 1.2 | Целевой показатель 2: Дальнейшее обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности на территории Александровского сельсовета. |
|  | Задача 2: Выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Александровский сельсовет. |
|  | Мероприятие 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности сельских населенных пунктов» |
|  | Показатель: Сокращение ущерба материальных потерь от пожаров на территории поселения | % | 0,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3 | Целевой показатель 3: Содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельского поселения |
|  | Задача 3: Ремонт дорог местного значения сельского поселения. |
|  | Мероприятие 3: «Содержание автомобильных дорог общего пользования городских округов, городских и сельских поселений» |
|  | Показатель1: Доля отремонтированных (построенных) автомобильных дорог общего пользования. | % | 0,1 | 1 | 3,1 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Показатель 2: Доля протяженности дорог местного значения, в отношении которых производится очистка от снега. | % | 0,05 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
| 1.4 | Целевой показатель 4: Содействие вовлечению жителей в благоустройство населенного пункта. |
|  | Задача 4: Улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов; привлечение населения к общественным работам. |
|  | Мероприятие 4: «Благоустройство территории поселения». |
|  | Показатель 1: Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании. | % | 0,05 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Показатель 2: Доля посаженных зеленых насаждений, убранного мусора, скошенной травы, убранных несанкционированных свалок, кладбище. | % | 0,05 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |
|  | показатель 3: Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, к общей протяженности улиц, проездов на конец года. | % | 0,05 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
| 1.5 | Целевой показатель 5: Пенсионное обеспечение муниципального служащего |
|  | Задача 5: Пенсионное обеспечение муниципального служащего |
|  | Мероприятие 5: «Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих» |
|  | Показатель: Пенсионное обеспече-ние муниципальных служащих в админис-трации Малокамалинс-кого сельсовета | % | 0,05 | 100 | 100 | 100 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.6 | Целевой показатель 6: Передача полномочий по решению вопросов местного значения администрации Малокамалинского сельсовета |
|  | Задача 6: Передача полномочий по решению вопросов местного значения администрации Малокамалинского сельсовета |
|  | Мероприятие 6: «Передача полномочий на уровень района, межбюджетные трансферты» |
|  | Показатель: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | % | 0,05 | 100 | 100 | 100 | 25 | 17 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.7 | Целевой показатель 7: Предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории сельсовета. |
|  | Задача 7: Проведение работы с населением поселений направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности |
|  | Мероприятие 7: « Профилактика терроризма, экстремизма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории администрации Малокамалинского сельсовета » |
|  | Показатель 1: Проведение работы с населением поселений направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности | % | 0,05 | 100 | 100 | 100 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.8 | Целевой показатель 8: Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению административных комиссий Малокамалинского сельсовета |
|  | Задача 8: Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению административных комиссий Малокамалинского сельсовета |
|  | Мероприятие 8: «Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению административных комиссий» |
|  | Показатель: Выполнение государс-твенных полномочий по созданию и обеспечению деятель-ности административ-ных комиссий | % | 0,05 | 100 | 100 | 100 | 25 | 17 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Главный специалист-финансист О. Б. Шевцова Приложение № 2 к Годовому отчету (Приложение № 9 к Порядку) |
|  | Использование бюджетных ассигнований бюджета Малокамалинского сельсовета Рыбинского района Красноярского края и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие местного самоуправления» |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 (отчетный год) | 20 16 (текущий год) | Плановый период | примечание |
|  |  |  |  |  |  |  | январь - март | январь - июнь | январь-сентябрь | значение на конец года |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2017 | 2018 |  |
| Муниципальная программа | «Развитие местного самоуправления» | х | х | х | х | х | х | 2248,161 | 2234,207 | 117,487 | 121,633 | 658,558 | 294,373 | 827,687 | 705,308 | 1113,991 | 1085,575 | 627,256 | 568,651 |  |
| Мероприятие 1 | «Осуществление переданных государственных полномочий первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | 822 | 0203 | х | х | х | х | 48,08 | 48,018 | 14,947 | 5,039 | 29,894 | 20,064 | 44,,879 | 44,879 | 59,788 | 59,788 | 61,205 | 0,000 |  |
| Мероприятие 2 | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | 822 | 0310 | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,984 | 11,984 | 0,000 | 0,000 |  |
| Мероприятие 3 | «Содержание автомобильных дорог общего пользования сельских поселений» | 822 | 0409 | х | х | х | х | 1628,810 | 1628,810 | 22,950 | 11,300 | 92,460 | 35,391 | 115,410 | 45,229 | 219,860 | 210,267 | 73,600 | 76,200 |  |
| Мероприятие 4 | «Благоустройство территорий поселений» | 822 | 0503 | х | х | х | х | 429,744 | 429,700 | 101,982 | 69,691 | 456,981 | 159,503 | 558,964 | 507,862 | 660,946 | 643,276 | 341,000 | 341,000 |  |
| Мероприятие 5 | «Дополнительное пенсионное обеспечение» | 822 | 1001 | х | х | х | х | 39,138 | 25,228 | 6,000 | 3,994 | 17,000 | 16,192 | 24,000 | 23,313 | 33,962 | 32,809 | 24,000 | 24,000 |  |
| Мероприятие 6 | «Передача полномочий на уровень района, межбюджетные трансферты» | 822 | 0104, 0113, 0309, 0412, 0505 | х | х | х | х | 100,791 | 100,791 | 31,201 | 31,201 | 61,407 | 61,407 | 83,209 | 83,209 | 124,818 | 124,818 | 124,818 | 124,818 |  |
| Мероприятие 7 | «Профилактика терроризма, экстремизма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории администрации Малокамалинского сельсовета» | 822 | 0309 | х | х | х | х | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |
| Мероприятие 8 | «Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению административных комиссий» | 822 | 0113 | х | х | х | х | 1,660 | 1,660 | 0,408 | 0,408 | 0,816 | 0,816 | 1,225 | 0,816 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 |  |

Главный специалист-финансист                                                                                                                                                            О. Б. Шевцова

Приложение № 3 к Годовому отчету

(Приложение № 9 к Порядку)

Использование бюджетных ассигнований бюджета Малокамалинского сельсовета Рыбинского района Красноярского края и иных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие местного самоуправления»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2015 (отчетный год) | 20 16 (текущий год) | Плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь - март | январь - июнь | январь-сентябрь | значение на конец года |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2017 | 2018 |
| Муниципальная программа | «Развитие местного самоуправления» | Всего | 2248,161 | 2234,207 | 117,487 | 121,633 | 658,558 | 294,373 | 827,687 | 705,308 | 1113,991 | 1085,575 | 627,256 | 568,651 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 48,018 | 48,018 | 14,947 | 5,039 | 29,894 | 20,064 | 44,879 | 44,879 | 59,788 | 59,788 | 61,205 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 1489,428 | 1489,428 | 0,000 | 0,000 | 38,800 | 0,000 | 38,800 | 0,000 | 130,713 | 130,713 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | из них внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Местный бюджет | 573,715 | 559,761 | 162,540 | 116,594 | 521,969 | 274,309 | 676,113 | 592,534 | 855,595 | 827,179 | 566,051 | 568,651 |
|  |  | юридические лица | 137,000 | 137,000 | 0,000 | 0,000 | 67,895 | 0,000 | 67,895 | 0,000 | 67,895 | 67,895 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 1 | «Осуществление переданных государственных полномочий первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | Всего | 48,018 | 48,018 | 14,947 | 5,039 | 29,894 | 20,064 | 44,879 | 44,879 | 59,788 | 59,788 | 61,205 | 0,00 |
|  |  | в том числе | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 48,018 | 48,018 | 14,947 | 5,039 | 29,894 | 20,064 | 44,879 | 44,879 | 59,788 | 59,788 | 61,205 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | из них внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 2 | «Мероприятия по обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,984 | 11,984 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,984 | 11,984 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | из них внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,571 | 0,571 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 3 | «Содержание автомобильных дорог общего пользования сельских поселений» | Всего | 1628,810 | 1628,810 | 22,950 | 11,300 | 92,46 | 35,391 | 115,410 | 45,229 | 219,860 | 210,267 | 73,600 | 76,200 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 1489,428 | 1489,428 | 0,000 | 0,000 | 38,800 | 0,000 | 38,000 | 0,000 | 119,300 | 119,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | из них внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Местный бюджет | 139,382 | 139,382 | 22,950 | 11,300 | 53,660 | 35,391 | 76,610 | 45,229 | 100,560 | 90,967 | 73,600 | 76,200 |
|  |  | юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 4 | «Благоустройство территорий поселений» | Всего | 429,744 | 429,700 | 101,982 | 69,691 | 456,981 | 159,503 | 558,964 | 507,862 | 66,946 | 643,276 | 341,000 | 341,000 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | из них внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Местный бюджет | 292,744 | 292,700 | 101,982 | 69,691 | 389,086 | 159,503 | 491,069 | 439,967 | 593,051 | 575,381 | 341,000 | 341,000 |
|  |  | юридические лица | 137,000 | 137,000 | 0,000 | 0,000 | 67,895 | 0,000 | 67,895 | 67,895 | 67,895 | 67,895 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 5 | «Дополнительное пенсионное обеспечение» | Всего | 39,138 | 25,228 | 6,000 | 3,994 | 17,000 | 16,192 | 24,000 | 23,313 | 33,962 | 32,809 | 24,000 | 24,000 |
|  |  | в том числе | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | из них внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Местный бюджет | 39,138 | 25,228 | 6,000 | 3,994 | 17,000 | 16,192 | 24,000 | 23,313 | 33,962 | 32,809 | 24,000 | 24,000 |
|  |  | юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 6 | «Передача полномочий на уровень района, межбюджетные трансферты» | Всего | 100,791 | 100,791 | 31,201 | 31,201 | 61,407 | 62,407 | 83,209 | 83,209 | 124,818 | 124,818 | 124,818 | 124,818 |
|  |  | в том числе | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | из них внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Местный бюджет | 100,791 | 100,791 | 31,201 | 31,201 | 61,407 | 62,407 | 83,209 | 83,209 | 124,818 | 124,818 | 124,818 | 124,818 |
|  |  | юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 7 | «Профилактика терроризма, экстремизма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории администрации Малокамалинского сельсовета» | Всего | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | из них внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Местный бюджет | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 8 | «Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению административных комиссий» | Всего | 1,660 | 1,660 | 0,408 | 0,408 | 0,816 | 0,816 | 1,225 | 0,816 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 |
|  |  | в том числе | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | из них внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Местный бюджет | 1,660 | 1,660 | 0,408 | 0,408 | 0,816 | 0,816 | 1,225 | 0,816 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 |
|  |  | юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Главный специалист-финансист                                                                                                                                                            О. Б. Шевцова

Приложение № 4 к Годовому отчету

(Приложение № 10 к Порядку)

| Финансирование объектов капитального строительства, включенных в муниципальную программу |
| --- |
|  |  | за январь - 20__ __ г. (нарастающим итогом) |
|  |  | по:_____________________________________________________________ |

| № п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощ ность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года | План на 201___год | Финансирование за январь - 201__г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах__г.) | в ценах контракта, всего в том числе | краевой бюджет | местный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | кревой бюджет | федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный специалист-финансист О. Б. Шевцова |  |